## Guia
GOAT LEAGUE · Planificación del torneo
Calculadora y documentos para organizar equipos, canchas, horarios, gastos e ingresos. Imprime las hojas que necesites.
CÓMO USAR ESTE ARCHIVO
1. Empieza por la hoja "Parametros": equipos por categoría, jugadores, tiempos de juego, jornada y canchas.
2. "Cronograma" arma los bloques de horario de sábado y domingo; escribe ahí los cruces de cada cancha.
3. "Canchas" calcula las horas de arriendo (incluye montaje, desmontaje y premiación). Solo pones la tarifa.
4. "Gastos" tiene todos los ítems del torneo con la cantidad ya calculada. Solo completas los precios unitarios.
5. "Ingresos" calcula utilidad, punto de equilibrio y cuota mínima por equipo. Tú defines la cuota.
6. "Cotizaciones" y "Checklist" son para imprimir y llevar a terreno.
Para la fecha del 5 y 6 de diciembre, guarda una copia del archivo y cambia las fechas y parámetros.
LEYENDA DE COLORES
Celda para completar | Amarilla con letra azul: es un dato tuyo (precio, cantidad o supuesto que puedes cambiar).
Fórmula (no tocar) | Blanca con letra negra: se calcula sola.
Viene de otra hoja | Letra verde: trae un dato desde otra hoja.
EJEMPLO DE CÓMO SE COMPLETA UNA FILA DE GASTOS (no se suma)
Ítem | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total | Nota
Balones N°4 (ejemplo) | unidad | 6 | 18000 | 108000 | Cantidad y precio son de ejemplo: no son cotizaciones.
FORMATO DEL TORNEO (según el sitio web)
Modalidad | Fútbol 7, categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 15
Tiempo de juego | 2 tiempos de 15 minutos
Bloque por partido | 45 minutos (30 de juego + transición de cancha)
Jornada | Sábado: fase de grupos · Domingo: semifinales, finales y premiación, de 09:00 a 12:00
Fechas | 1ª fecha: 7 y 8 de noviembre · Cierre de año: 5 y 6 de diciembre de 2026
Premiación del sitio | 180 medallas y 30 trofeos: 5 categorías × 3 puestos × 12 jugadores, y 5 × (3 copas + 3 premios individuales)

## Parametros
PARÁMETROS DEL TORNEO
Completa las celdas amarillas. Todo lo demás (partidos, canchas, horarios y costos) se calcula solo. Los valores iniciales son un punto de partida: cámbialos.
DATOS DEL TORNEO
Nombre del torneo | GOAT LEAGUE 2026 · Primera fecha
Fecha del sábado | 2026-11-07
Fecha del domingo | 2026-11-08
Recinto / sede
Cierre de inscripciones
CATEGORÍAS Y EQUIPOS
Categoría | Equipos | Grupos | Equipos por grupo | Jugadores por equipo | Total jugadores | Partidos sábado (grupos) | Partidos domingo (fase final) | Total partidos | Reparto de grupos
Sub 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 | OK
Sub 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 | OK
Sub 11 | 4 | 1 | 4 | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 | OK
Sub 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 | OK
Sub 15 | 4 | 1 | 4 | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 | OK
TOTAL | 20 | 5 |  |  | 240 | 30 | 10 | 40
Grupos: todos juegan contra todos dentro de su grupo (sábado). Partidos del domingo = semifinales + final + tercer lugar que definas por categoría (ej.: 2 grupos → 4 partidos; 1 grupo de 4 → 2 partidos: final y tercer lugar).
TIEMPOS DE JUEGO
Duración de cada tiempo (min) | 15
Cantidad de tiempos | 2
Minutos de juego por partido | 30
Bloque total por partido (min) | 45 | Incluye juego, entretiempo y transición de cancha.
Minutos de descanso y transición por partido | 15 | Si es negativo, el bloque es menor que el juego.
JORNADA Y CANCHAS
Hora de inicio de partidos | 9:00 | Igual los dos días.
Hora de término prevista de la jornada | 12:00 | Según el sitio: 09:00 a 12:00.
Horas de juego por día | 3
Bloques de partido por cancha por día | 4 | Cuántos partidos caben en una cancha en la jornada.
Canchas simultáneas que usarás | 8 | Cambia este número y mira el estado de la jornada (B46).
Partidos que caben el sábado | 32
Partidos que caben el domingo | 32
Partidos necesarios el sábado | 30
Partidos necesarios el domingo | 10
Canchas necesarias para cumplir la jornada (sábado) | 8 | Con la jornada y el bloque definidos arriba.
Canchas necesarias para cumplir la jornada (domingo) | 3
Bloques que necesitas por cancha (sábado) | 4 | Con las canchas que elegiste.
Bloques que necesitas por cancha (domingo) | 2
Hora de término de partidos del sábado | 12:00
Hora de término de partidos del domingo | 10:30 | La premiación va después de esta hora.
Horas de juego necesarias el sábado | 3
Horas de juego necesarias el domingo | 1.5
ESTADO DE LA JORNADA | OK: todo cabe en la jornada definida
OTROS DATOS
Premiación y cierre (min) | 30 | Domingo, después del último partido.
Montaje antes del primer partido (min) | 60 | Se paga arriendo de cancha durante el montaje.
Desmontaje después del último partido (min) | 60
Jugadores que reciben medalla por equipo | 12 | El sitio anuncia 180 medallas = 5 cat. × 3 puestos × 12.
Puestos premiados por categoría | 3
Premios individuales por categoría | 3 | Botín de Oro, Guante de Oro y MVP.
Días de competencia | 2
ALTERNATIVAS: ¿CUÁNTAS CANCHAS NECESITO?
Canchas simultáneas | Horas sábado | Horas domingo | Término sábado | Término domingo
2 | 11.25 | 3.75 | 20:15 | 12:45
3 | 7.5 | 3 | 16:30 | 12:00
4 | 6 | 2.25 | 15:00 | 11:15
5 | 4.5 | 1.5 | 13:30 | 10:30
6 | 3.75 | 1.5 | 12:45 | 10:30
7 | 3.75 | 1.5 | 12:45 | 10:30
8 | 3 | 1.5 | 12:00 | 10:30
9 | 3 | 1.5 | 12:00 | 10:30
10 | 2.25 | 0.75 | 11:15 | 9:45
Lee esta tabla así: con N canchas, los partidos del sábado duran X horas. Si X supera tu jornada (B30), necesitas más canchas o una jornada más larga.

## Cronograma
CRONOGRAMA DE PARTIDOS
Los horarios salen de la hoja Parametros. Escribe en cada cancha el cruce (ej.: "Club A vs Club B · Sub 9"). Las canchas que no usas aparecen con "—".
SÁBADO · FASE DE GRUPOS |  |  | 2026-11-07
Bloque | Inicio | Fin | Cancha 1 | Cancha 2 | Cancha 3 | Cancha 4 | Cancha 5 | Cancha 6 | Cancha 7 | Cancha 8 |  |  | Se usa
1 | 9:00 | 9:45 | [8 empty] | — | — | Sí
2 | 9:45 | 10:30 | [8 empty] | — | — | Sí
3 | 10:30 | 11:15 | [8 empty] | — | — | Sí
4 | 11:15 | 12:00 | [8 empty] | — | — | Sí
5 | 12:00 | 12:45 | [8 empty] | — | — | libre
6 | 12:45 | 13:30 | [8 empty] | — | — | libre
7 | 13:30 | 14:15 | [8 empty] | — | — | libre
8 | 14:15 | 15:00 | [8 empty] | — | — | libre
9 | 15:00 | 15:45 | [8 empty] | — | — | libre
10 | 15:45 | 16:30 | [8 empty] | — | — | libre
11 | 16:30 | 17:15 | [8 empty] | — | — | libre
12 | 17:15 | 18:00 | [8 empty] | — | — | libre
Término de partidos: |  |  | 12:00
DOMINGO · SEMIFINALES, FINALES Y PREMIACIÓN |  |  | 2026-11-08
Bloque | Inicio | Fin | Cancha 1 | Cancha 2 | Cancha 3 | Cancha 4 | Cancha 5 | Cancha 6 | Cancha 7 | Cancha 8 |  |  | Se usa
1 | 9:00 | 9:45 | [8 empty] | — | — | Sí
2 | 9:45 | 10:30 | [8 empty] | — | — | Sí
3 | 10:30 | 11:15 | [8 empty] | — | — | libre
4 | 11:15 | 12:00 | [8 empty] | — | — | libre
5 | 12:00 | 12:45 | [8 empty] | — | — | libre
6 | 12:45 | 13:30 | [8 empty] | — | — | libre
7 | 13:30 | 14:15 | [8 empty] | — | — | libre
8 | 14:15 | 15:00 | [8 empty] | — | — | libre
9 | 15:00 | 15:45 | [8 empty] | — | — | libre
10 | 15:45 | 16:30 | [8 empty] | — | — | libre
11 | 16:30 | 17:15 | [8 empty] | — | — | libre
12 | 17:15 | 18:00 | [8 empty] | — | — | libre
Término de partidos: |  |  | 10:30
Premiación y cierre: |  |  | 10:30 | 11:00 | inicio → fin
Regla sugerida: ningún equipo juega dos bloques seguidos y cada equipo descansa al menos un bloque entre partidos. Si el estado de la jornada en Parametros dice "NO CABE", las filas "Fuera" no caben en el horario definido.

## Canchas
ARRIENDO DE CANCHAS
Las horas salen del cronograma: horas de partidos + montaje + premiación + desmontaje. Solo debes poner la tarifa que te cobre el recinto.
Concepto | Sábado | Domingo | Nota
Canchas a arrendar | 8 | 8
Hora de inicio de partidos | 9:00 | 9:00
Hora de término de partidos | 12:00 | 10:30
Premiación y cierre (min) | 0 | 30 | Solo el domingo.
Montaje antes (min) | 60 | 60
Desmontaje después (min) | 60 | 60
Horas totales de arriendo por cancha | 5 | 4 | Es lo que paga cada cancha ese día.
Tarifa por hora por cancha (CLP) |  |  | Pon aquí lo que cobra el recinto por hora.
Tarifa fija por día por cancha (CLP) |  |  | Solo si el recinto cobra por día completo. Si la completas, reemplaza la tarifa por hora.
COSTO DE ARRIENDO DEL DÍA | 0 | 0
TOTAL ARRIENDO DE CANCHAS | 0
Horas pagadas que no son de juego (montaje, desmontaje y premiación) | 2 | 2.5 | Negocia estas horas con el recinto: son las que más puedes reducir.

## Gastos
GASTOS DEL TORNEO
Solo completa los precios unitarios (celdas amarillas de la columna D). Las cantidades vienen calculadas desde Parametros: puedes sobrescribirlas.
Ítem | Unidad | Cantidad | Precio unitario (CLP) | Total (CLP) | Cómo se calculó la cantidad / notas
1. ARRIENDO DE CANCHAS Y RECINTO
Arriendo de canchas · sábado | día | 1 |  | 0 | Calculado en la hoja Canchas
Arriendo de canchas · domingo | día | 1 |  | 0 | Calculado en la hoja Canchas
Camarines, baños e iluminación (si se cobran aparte) | día | 2 |  | 0
Subtotal Arriendo De Canchas Y Recinto |  |  |  | 0
2. PREMIACIÓN
Copas campeón (grande) | unidad | 5 |  | 0 | Una por categoría.
Copas subcampeón (mediana) | unidad | 5 |  | 0 | Una por categoría.
Copas tercer lugar | unidad | 5 |  | 0 | Una por categoría.
Medallas de oro | unidad | 60 |  | 0 | Categorías × jugadores por equipo con medalla.
Medallas de plata | unidad | 60 |  | 0 | Ídem.
Medallas de bronce | unidad | 60 |  | 0 | Ídem.
Trofeo Botín de Oro | unidad | 5 |  | 0 | Uno por categoría.
Trofeo Guante de Oro | unidad | 5 |  | 0 | Uno por categoría.
Trofeo MVP · GOAT | unidad | 5 |  | 0 | Uno por categoría.
Reconocimiento de participación (diploma o medalla) | unidad | 60 |  | 0 | Jugadores que no reciben medalla de podio.
Premio Fair Play (copa especial) | unidad | 1 |  | 0 | Opcional.
Podio / tarima de premiación (arriendo) | unidad | 1 |  | 0
Subtotal Premiación |  |  |  | 0
3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Balones N°3 (Sub 7 y Sub 9) | unidad | 9 |  | 0 | Uno por cancha + 1 de reserva.
Balones N°4 (Sub 11 y Sub 13) | unidad | 9 |  | 0 | Uno por cancha + 1 de reserva.
Balones N°5 (Sub 15) | unidad | 9 |  | 0 | Uno por cancha + 1 de reserva.
Petos (2 colores) | unidad | 128 |  | 0 | 16 por cancha: 8 de cada color.
Conos / platillos (set) | set | 8 |  | 0 | Un set por cancha.
Arcos de fútbol 7 (arriendo, si el recinto no los tiene) | unidad | 16 |  | 0 | Dos por cancha.
Redes de repuesto | unidad | 4 |  | 0
Banderines de córner (juego de 4) | juego | 8 |  | 0 | Un juego por cancha.
Bombas de aire, agujas y cinta | set | 2 |  | 0
Subtotal Equipamiento Deportivo |  |  |  | 0
4. ARBITRAJE Y MESA DE CONTROL
Árbitro central (pago por jornada) | jornada | 16 |  | 0 | Canchas × días. Si pagas por partido, deja 0 y usa la fila de abajo.
Árbitro asistente (pago por jornada) | jornada | 0 |  | 0 | Opcional.
Árbitros pagados por partido (alternativa) | partido | 0 |  | 0 | Si pagas por partido, escribe aquí el total de partidos (Parametros!I18) y deja las jornadas en 0.
Planilleros / mesa de control | jornada | 4 |  | 0 | 2 personas por día.
Coordinador de árbitros | jornada | 2 |  | 0 | Uno por día.
Subtotal Arbitraje Y Mesa De Control |  |  |  | 0
5. PERSONAL ORGANIZADOR
Coordinador general | jornada | 2 |  | 0 | Uno por día.
Encargados de cancha | jornada | 16 |  | 0 | Uno por cancha por día.
Acreditación y recepción de equipos | jornada | 4 |  | 0 | 2 personas por día.
Locución / animación | jornada | 2 |  | 0
Fotógrafo / video | jornada | 2 |  | 0 | Solo fotografiar a quienes tengan autorización de imagen.
Montaje y desmontaje (personal) | jornada | 4 |  | 0
Aseo y limpieza | jornada | 2 |  | 0
Seguridad / control de accesos | jornada | 4 |  | 0
Paramédico / primeros auxilios | jornada | 2 |  | 0 | Uno por día.
Ambulancia en stand-by (opcional) | día | 0 |  | 0
Subtotal Personal Organizador |  |  |  | 0
6. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
Carpas 3×3 (mesa de control, primeros auxilios, premiación, hidratación) | carpa | 4 |  | 0 | Precio por los dos días.
Mesas y sillas (set) | set | 4 |  | 0
Equipo de sonido y micrófono | día | 2 |  | 0
Generador / extensiones eléctricas | día | 2 |  | 0 | Si el recinto no tiene suministro.
Baños químicos | unidad | 4 |  | 0 | Si el recinto no tiene suficientes.
Contenedores y bolsas de basura | set | 1 |  | 0
Transporte y flete de materiales | viaje | 2 |  | 0 | Ida y vuelta de montaje y desmontaje.
Subtotal Infraestructura Y Logística |  |  |  | 0
7. PUBLICIDAD Y MARCA
Valla / arco del campeón (diseño e impresión) | unidad | 1 |  | 0 | La valla de premiación para la foto del campeón.
Banners roll-up de auspiciadores | unidad | 4 |  | 0
Banderas deportivas y de marca (con asta) | unidad | 6 |  | 0
Lienzos y pasacalles | unidad | 2 |  | 0
Credenciales o pulseras de acreditación | unidad | 270 |  | 0 | Jugadores + 30 adultos. Ajusta.
Fixture y planillas impresas | hoja | 60 |  | 0
Diseño gráfico y redes sociales | servicio | 1 |  | 0
Pauta publicitaria (Instagram / Meta) | servicio | 1 |  | 0
Video resumen y fotografías de cierre | servicio | 1 |  | 0
Subtotal Publicidad Y Marca |  |  |  | 0
8. REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN
Agua / hidratación para jugadores | botella | 960 |  | 0 | 2 botellas por jugador por día.
Refrigerio para jugadores (colación) | porción | 480 |  | 0 | Una por jugador por día.
Refrigerio para árbitros y organización | porción | 80 |  | 0 | Supuesto: 40 personas por día. Ajusta.
Hielo y coolers | set | 4 |  | 0
Vasos, servilletas y bolsas | set | 1 |  | 0
Subtotal Refrigerios E Hidratación |  |  |  | 0
9. SEGUROS, PERMISOS Y ADMINISTRACIÓN
Seguro de accidentes (por jugador) | jugador | 240 |  | 0 | Consulta si es por evento o por persona.
Permiso municipal / autorización del evento | trámite | 1 |  | 0
Botiquín y material de primeros auxilios | kit | 2 |  | 0
Plataforma digital (hosting, base de datos, dominio) | mes | 1 |  | 0 | Sitio web, panel admin y dominio goatleague.cl.
Contabilidad, boletas y honorarios | servicio | 1 |  | 0
Subtotal Seguros, Permisos Y Administración |  |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS |  |  |  | 0
Imprevistos (% del subtotal) | % | 10% |  | 0 | Recomendado entre 5% y 15%.
TOTAL GASTOS |  |  |  | 0

## Ingresos
INGRESOS, UTILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO
Define la cuota por equipo y mira cuánto necesitas recaudar. Los gastos vienen de la hoja Gastos.
INGRESOS
Equipos inscritos (hoja Parametros) | 20
Cuota de inscripción por equipo (CLP)
Descuento promedio por pronto pago o convenio (%)
Ingreso por inscripciones | 0
Auspicios y patrocinios
Cantina / food trucks (arriendo o venta)
Otros (fotos, merchandising)
TOTAL INGRESOS BRUTOS | 0
Comisión de pasarela de pago (% sobre inscripciones)
Impuestos (IVA / retención, % sobre ingresos)
Descuento por comisión e impuestos | 0
INGRESOS NETOS | 0
RESULTADO
Total gastos (hoja Gastos) | 0
UTILIDAD O PÉRDIDA | 0
Margen sobre ingresos brutos | 0%
COSTO POR UNIDAD
Costo por equipo | 0
Costo por jugador | 0
Costo por partido | 0
Cuota equivalente por jugador (cuota ÷ jugadores por equipo) | 0
PUNTO DE EQUILIBRIO
Cuota mínima por equipo para cubrir los gastos | 0
Equipos necesarios para cubrir gastos con la cuota ingresada | 0
Utilidad objetivo (CLP)
Cuota por equipo para lograr esa utilidad | 0
PLAN DE PAGOS POR EQUIPO
% de reserva al confirmar el cupo
Monto de reserva por equipo | 0
Saldo por equipo | 0
Fecha límite de la reserva
Fecha límite del saldo
UTILIDAD SEGÚN CUOTA Y NÚMERO DE EQUIPOS
Cuota inicial de la tabla (CLP)
Paso entre cuotas (CLP)
Cuota por equipo ↓ / Equipos → | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rojo = pérdida, verde = utilidad. Pon primero la cuota inicial y el paso (ej.: 100.000 y 25.000).

## Cotizaciones
COTIZACIONES POR PROVEEDOR
Anota tres cotizaciones por rubro y marca la elegida. Imprímela y llévala a terreno; luego pasa el precio a la hoja Gastos.
Rubro | Proveedor 1 | Precio 1 | Proveedor 2 | Precio 2 | Proveedor 3 | Precio 3 | Elegido | Contacto | Notas
Arriendo de canchas
Copas y trofeos
Medallas
Balones
Petos
Conos y equipamiento
Arcos de fútbol 7
Árbitros
Mesa de control / planilleros
Personal organizador
Paramédico / ambulancia
Carpas
Mesas y sillas
Sonido y micrófono
Generador / electricidad
Baños químicos
Valla / arco del campeón
Banners y lienzos
Banderas deportivas
Credenciales / pulseras
Impresiones (fixture, diplomas)
Agua e hidratación
Refrigerios
Seguro de accidentes
Fotografía y video
Diseño gráfico
Transporte y flete
Aseo y basura

## Checklist
CHECKLIST DEL TORNEO
Marca ☐ al cumplir cada tarea. Asigna responsable y fecha.
☐ | Tarea | Responsable | Fecha límite | Notas
4 SEMANAS ANTES
☐ | Confirmar fechas y reservar las canchas por escrito (horarios, montaje y desmontaje)
☐ | Pedir cotizaciones (hoja Cotizaciones) y definir presupuesto
☐ | Definir cuota por equipo y plan de pagos
☐ | Definir cupos por categoría y fecha de cierre de inscripciones
☐ | Revisar permisos municipales y requisitos del recinto
3 SEMANAS ANTES
☐ | Contratar árbitros, mesa de control y paramédico
☐ | Contratar seguro de accidentes
☐ | Encargar copas, medallas y trofeos
☐ | Encargar valla del campeón, banners y banderas
☐ | Confirmar equipos y recoger nóminas de jugadores
2 SEMANAS ANTES
☐ | Recibir las autorizaciones firmadas de apoderados (datos e imagen) de cada club
☐ | Armar fixture y cronograma de cada cancha (hoja Cronograma)
☐ | Comprar balones, petos y conos
☐ | Reservar carpas, sonido, baños y generador
☐ | Publicar fixture y reglamento en el sitio
1 SEMANA ANTES
☐ | Confirmar asistencia del personal y asignar cancha a cada encargado
☐ | Imprimir fixture, planillas y credenciales
☐ | Comprar agua y refrigerios
☐ | Enviar a los clubes horarios, ubicación y reglas de comportamiento
☐ | Revisar el pronóstico y definir plan de contingencia por clima
DÍA PREVIO
☐ | Montaje: canchas, arcos, carpas, mesa de control y primeros auxilios
☐ | Probar sonido y marcador
☐ | Revisar botiquín y vías de acceso de emergencia
SÁBADO
☐ | Acreditación de equipos (verificar edades y autorizaciones)
☐ | Reunión técnica con delegados y árbitros
☐ | Registrar resultados en el panel admin al terminar cada partido
☐ | Subir las primeras fotos solo de jugadores con autorización de imagen
DOMINGO
☐ | Publicar cruces de semifinales y finales
☐ | Ceremonia de premiación y foto del campeón en la valla
☐ | Entrega de reconocimientos de participación
☐ | Desmontaje y entrega del recinto
DESPUÉS
☐ | Pagar a proveedores y árbitros
☐ | Cerrar caja: comparar real vs presupuesto (hojas Gastos e Ingresos)
☐ | Publicar galería y resultados
☐ | Atender solicitudes de retiro de imágenes dentro de los plazos
☐ | Encuesta a clubes y fecha de la siguiente edición